## Planing projet fusion
Planificateur de projet/Activités
[8 empty] | Surlignage de la période : |  |  |  |  | 13 |  |  |  | Plan |  |  | Réel |  |  |  | % achevé |  |  |  |  | Actuel (après le plan) | [7 empty] | % achevé (après le plan)
|  | Qui ? | PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | %
| Etapes |  | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ACHEVÉ | PÉRIODES - n° de semaine année 2016
[8 empty] | 28-03-16 03-04-16 | 04-04-16 10-04-16 | 11-04-16 17-04-16 | 18-04-16 24-04-16 | 25-04-16 01-05-16 | 02-05-16 08-05-16 | 09-05-16 15-05-16 | 16-05-16 22-05-16 | 23-05-16 29-05-16 | 30-05-16 05-06-16 | 06-06-16 12-06-16 | 13-06-16 19-06-16 | 20-06-16 26-06-16 | 27-06-16 03-07-16 | 04-07-16 10-07-16 | 11-07-16 17-07-16 | 18-07-16 24-07-16 | 25-07-16 31-07-16 | 01-08-16 07-08-16 | 08-08-16 14-08-16 | 15-08-16 21-08-16 | 22-08-16 28-08-16 | 29-08-16 04-09-16 | 05-09-16 11-09-16 | 12-09-16 18-09-16 | 19-09-16 25-09-16 | 26-09-16 02-10-16 | 03-10-16 09-10-16 | 10-10-16 16-10-16 | 17-10-16 23-10-16 | 24-10-16 30-10-16 | 31-10-16 06-11-16 | 07-11-16 13-11-16 | 14-11-16 20-11-16 | 21-11-16 27-11-16 | 28-11-16 04-12-16 | 05-12-16 11-12-16 | 12-12-16 18-12-16 | 19-12-16 25-12-16 | 26-12-16 01-01-17 | 02-01-17 08-01-17 | 09-01-17 15-01-17 | 16-01-17 22-01-17 | 23-01-17 29-01-17 | 30-01-17 05-02-17
[8 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Arrêté préfectoral du schéma départemental - 31 mars 2016 |  | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
| Diffusion de l'arrêté préfectoral | Préfet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Etape 1 - Conception |  | 13 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: 13 to 32
| Equipe projet : réunion avec les DGS de CC à mutualiser | Equipe projet | 13 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Elaboration d'un rétroplanning, principes directeurs, acteurs (processus itératif) | Equipe projet | 13 | 3 | 0 | 0 | 0%
| COPIL : réunion 1 pour valider rétroplanning et orientations (avec les DGS de CC) | CoPil + EP | 15 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Finalisation (processus itératif avec les DGS de CC) | Equipe projet | 15 | 3 | 0 | 0 | 0%
| Agents : Réunion aux agents dans les CC respectives | EP + élus | 18 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Envoi lettre d'information commune aux CC concernées | Equipe projet | 18 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Etape 2 - Diagnostic |  | 15 | 21 | 0 | 1 | 0% | bar: 13 to 32
| Recueil des données pour diagnostic comparatif | Equipe projet | 15 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Missionnement d'un CoTech pour approfondir les diagnostics | CoTech | 16 | 2 | 0 | 0 | 0%
| COTECH : réunion de partage et d'approfondissement | EP + CoTech | 18 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Finalisation du diagnostic comparatif | Equipe projet | 19 | 2 | 0 | 0 | 0%
| COPIL : réunion 2 pour partager le diagnostic (territorial, financier, RH) | CoPil + EP | 21 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Finalisation du projet du nouveau périmètre | Elus | 22 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Notification par le Préfet des projets d’arrêtés des nouveaux périmètres - 15 juin 2016 |  | 24 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Envoi lettre d'information commune aux agents CC concernées s/ l'avancement | Equipe projet | 25 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Préparation des scénarii d'organisation cible | Equipe projet | 24 | 3 | 0 | 0 | 0%
| COPIL : réunion 3 pour ajuster et amender l'organisation cible | CoPil + EP | 27 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Ajsutements des scénarii d'organisation cible | Equipe projet | 24 | 11 | 0 | 0 | 0%
| Agents : Réunion aux agents dans les CC respectives | EP + élus | 35 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Envoi lettre d'information commune aux agents CC concernées s/ l'avancement | Equipe projet | 36 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Information générale auprès des Maires | Elus | 36 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Etape 3 - Actions de rapprochement |  | 36 | 10 | 0 | 1 | 0% | bar: 13 to 32
| Recueil d'informations + écoute auprès des agents : missions, compétences, évolutions | EP + managers | 36 | 4 | 0 | 0 | 0%
| Analyse et clarification du scénario d'organisation cible | Equipe projet | 38 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Définition des règles de la mise en place du RI, temps de travail, avantages sociaux… | CoTech + EP | 33 | 5 | 0 | 0 | 0%
| Formalisation de l'organigramme et des fiches de poste | Equipe projet | 38 | 2 | 0 | 0 | 0%
| COPIL : réunion 4 pour présenter l'organigramme | CoPil + EP | 40 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Finalisation du projet d'organisation | Equipe projet | 41 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Agents : Réunion générale des agents | EP + élus | 42 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Entretiens obligatoires avec les agents impactés | EP + élus | 43 | 3 | 0 | 0 | 0%
| Etape 4 - Validation |  | 46 | 7 | 0 | 0 | 0% | bar: 13 to 32
| Saisine préalable du CT (mi-novembre) |  | 46 | 1 | 0 | 0 | 0%
| CT : réunion consultative - 7 décembre 2016 | CT | 49 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Désignation des délégués communautaires par les Conseils Municipaux - 15 décembre 2016 | Elus | 50 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Réalisation et transmission des arrêtés de transfert du personnel au CDG 37 | DGS | 50 | 3 | 0 | 0 | 0%
| Arrêté de fusion - 31 décembre 2016 |  | 52 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Etape 5 - Mise en œuvre et évaluation |  | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | bar: 13 to 32
| Installation du conseil communautaire et vote du Président | Nouvelle équipe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
0
Note on D6: Indiquer le numéro de semaine correspondant au démarrage prévisionnel de l'activité
Note on E6: Indiquer le nombre de semaine correspondant à la durée prévisionnelle de l'activité